## 关键决策点记录
分类序号 | 问题描述 | 提出人 | 提出时间 | 解决思路 | 问题状态
T001 | 前后端之间需要建立用于通信的常链接，便于服务器端捕获扫码信息之后，能够通知到前端。 | hubinglei | 17-5-16 | 将websocket的开源组件根据系统要求进行封装，提供统一的API
T002 | 规范代码提交格式的质量，让提交历史成为有意义的记录。 | hubinglei | 17-5-17 | title对应于开发任务或者是开发的feature，description中写明具体的提交内容。 | 已同意
T003 | 微信扫码认证的实现方式，是京东模式还是西瓜模式 | zhaoyi | 17-5-17 | 采用西瓜模式，临时带参数二维码+接受事件推送的方式 | 已同意
T004 | React组件的继承方式有问题，会报错。 | zhouyong | 2017-06-08 | 当前的React组件开发不要使用继承的方式进行，而是制作通用组件，通过设定参数的方式实现。 此外，对于复合功能组件，采用组合的方式实现。 | 已同意
O001 | 如何对二手房小区进行业务拓展，了解到业主置换或者装修的需求 | hubinglei | 17-5-16 | 采用市场活动和营销手段进行推广，并设计出对特定客户群有针对性的组合，房产交易中心、婚博会、二手房交易中心等地方进行市场活动。 | 已同意
O002 | 如何在摸索期突出我们的特点：开放式装修，业主有100%自主权，没有打包操作？ | hubinglei
分类
技术：T
运营：O

## 站点内容策划
分类序号 | 话题 | 提出人 | 提出时间
1 | 站点中的文化宣传，无论对于业主和极匠，都可以结合我们的运营模式进行文化宣传，通过互动或者投票的方式收集意见，影响人群。 这样做的好处是在潜移默化中选择我们的客户和极匠。 比如：我们可以宣传我们开放式装修的理念，说明它和全包、清包之间的不同。让用户理解这样做的好处，理解我们的服务理念。 比如：我们对极匠可以宣传我们新的工作理念，说明它相比坐班制的优越性，相比工作室的优越性。 | 胡秉磊 | 2017-06-09